## Báo cáo ngày
TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM | [5 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY KHO VẬN & CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN | [5 empty] | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: . . . . . . . . . . . . . . . . . ./BC-KVCP | [5 empty] | Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2025
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TIÊU THỤ XUẤT NHẬP KHẨU& NỘI ĐỊA TẠI CẢNG CẨM PHẢ
.
Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả báo cáo tình hình tàu tại vùng Cẩm Phả tính đến 07h ngày 13/12/2025 như sau: | [10 empty] | 0
I. | Các tàu kết thúc làm hàng:
1 | Tàu Nhâp khẩu:
2 | Tàu Xuất khẩu:
3 | Tàu Nội địa
3.1 | Quang vinh Diamond |  | KV Cảng chính |  |  | 22991.16 | Tấn | Cám 6A.1 - Điện Vĩnh tân 1
| Thời gian tàu cập cầu: |  |  | 07h15 | Ngày 11/12/2025
| Thời gian tàu rời cầu: |  |  | 06h30 | Ngày 13/12/2025
Nhận xét: Tiến độ rót hàng bình thường.
II. | Các tàu đang làm hàng:
1 | Tàu Nhâp khẩu
2 | Tàu Xuất tiêu thụ: Tàu Xuất khẩu
3 | Tàu Xuất tiêu thụ: Tàu Nội địa
3.1 | Việt thuận 235- 01 |  | KV Con Ong |  |  | 22750 | Tấn | Cám 5A.10 - Điện Vũng áng
| Thời gian tàu bắt đầu làm hàng: |  |  | 21h30 | Ngày 10/12/2025
| Thời gian DK tàu kết thúc làm hàng: |  |  |  | Ngày 13/12/2025
TT | Đơn vị giao than |  | Chỉ tiêu | Loại than | Cập mạn | Bốc lên tàu | Còn cập mạn | Còn thiếu | Ghi chú
1 | Công ty Kho vận Đá bạc |  | 6749 | Cám 5A.10 | 6749 | 6749 | 0 | 0
2 | Công ty CPXNK |  | 16001 | Cám 5A.10 | 16001 | 9000 | 7001 | 0
| Tổng cộng: |  | 22750 | 0 | 22750 | 15749 | 7001 | 0
Nhận xét: Tiến độ xếp hàng chậm. Tàu xếp hàng bằng cẩu nổi tín thành 02(cẩu HN 01 hỏng từ 02h10 ngày 13/12)
Sáng nay tàu bố trí thêm cẩu Hòn nét 02 bốc xếp hàng.
Đơn vị bốc xếp: Công ty CPTMDV Logistic QN & Công ty Kho vận Cẩm phả
3.2 | Hải nam 79 |  | KV Cảng chính+ Con Ong |  |  | 27350 | Tấn | Cám 6A.1 - Điện Vĩnh tân 1
| Thời gian tàu cập cầu: |  |  | 08h | Ngày 13/12/2025
| Thời gian DK tàu kết thúc làm hàng: |  |  |  | Ngày 15/12/2025
TT | Đơn vị giao than |  | Chỉ tiêu | Loại than | Cập mạn | Bốc lên tàu | Còn cập mạn | Còn thiếu | Ghi chú
1 | Công ty Kho vận Cẩm phả |  | 22000 | Cám 6A.1 |  |  |  | 22000 | Rót trong cầu
|  |  | 5350 | Cám 6A.1 |  |  | 0 | 5350 | Rót chuyển tải
| Tổng cộng: |  | 27350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27350
Tàu chuẩn bị rót hàng
III. | Kế hoạch rót than ngày:
1 | HTK Fortune |  | KV Con Ong |  |  | 31000 | Tấn | Cám 6A.1 - Điện Vĩnh tân 1
IV. | Các tàu đến Cảng:
1 | Các tàu Nhập khẩu:
2 | Các tàu Xuất khẩu:
2.1 | Tàu MV ATLANTIC TRAMP( NIPPON STEEL- TKV) | [5 empty] | TBGT số : | 6995 ngày 06/12/2025
| Thời gian đến Cảng CPhả: |  |  | Ngày 12/12/2025 |  |  | Tổng số: | 30000 | Tấn
| - Loại than: |  |  | Than cám 1 |  |  | Số lượng: | 30000 | Tấn
Tốc độ bốc rót: 16 000 tấn/ngày trong cầu, 8 000 tấn/ngày ngoài khơi
Thưởng,Phạt : 4 000/8 000USD/ ngày
Đơn vị tham gia nhận than:
|  |  | Công ty Kho vận Cẩm phả |  |  | 100% | tấn | TTCÔ
V. | Các tàu dự kiến:
1 | Các tàu Nhập khẩu:
2 | Các tàu Xuất khẩu:
2.1 | Tàu MV VTV DRAGON( TPR- CLM) | [5 empty] | TBGT số : | 6975 ngày 05/12/2025
| Thời gian DK đến Cảng CPhả: |  |  | Ngày 13/12/2025 |  |  | Tổng số: | 4000 | Tấn
| - Loại than: |  |  | Than cám 3C.1 |  |  | Số lượng: | 4000 | Tấn
Tốc độ bốc rót: CQD
Thưởng,Phạt : Không
Đơn vị tham gia nhận than:
|  |  | Công ty Kho vận Cẩm phả |  |  | 100% | tấn | TTCÔ
2.2 | Tàu VIMC VICTORY( HMS- CLM) | [5 empty] | TBGT số : | 6925 ngày 03/12/2025
| Thời gian DK đến Cảng CPhả: |  |  | Ngày 18/12/2025 |  |  | Tổng số: | 20000 | Tấn
| - Loại than: |  |  | Than cục 5B.2 |  |  | Số lượng: | 20000 | Tấn
Tốc độ bốc rót: 4 000 tấn/ngày ( Không kể ngày lễ, CN trừ khi sử dụng)
Thưởng,Phạt : 4 000/8 000USD/ ngày
Đơn vị tham gia nhận than:
|  |  | Công ty Kho vận Đá bạc |  |  | 100% | tấn | Vdanh, Nam mẫu, Đá bạc
2.3 | Tàu MV C.S.PRINCESS( MAR- TKV) | [5 empty] | TBGT số : | 7043 ngày 09/12/2025
| Thời gian DK đến Cảng CPhả: |  |  | Ngày 20/12/2025 |  |  | Tổng số: | 45000 | Tấn
| - Loại than: |  |  | Than cám 3B.1 |  |  | Số lượng: | 45000 | Tấn
Tốc độ bốc rót: 18 000 tấn/ngày trong cầu, 10 000 tấn/ngày ngoài khơi
Thưởng,Phạt : 5 000/10 000USD/ ngày
Đơn vị tham gia nhận than:
|  |  | Công ty Kho vận Cẩm phả |  |  | 15000 | tấn | TTCÔ
|  |  | Công ty TTHG |  |  | 30000 | tấn | Hà tu, TTHG
3 | Các phương tiện nội địa hộ lớn:
3.1 | Các phương tiện kết thúc làm hàng:
3.2 | Các phương tiện đang làm hàng:
3.3 | Các phương tiện nội địa hộ lớn chờ rót hàng:
* | Các phương tiện nội địa hộ lớn đến Cảng CP:
* | Các phương tiện nội địa hộ lớn DK đến Cảng CP:
1 | Việt thuận 235-05 |  | 23000 | Tấn | Cám 5B.14 - Điện Duyên hải |  |  |  | DK 15/12
2 | Việt thuận star |  | 40600 | Tấn | Cám 6A.14 - Điện Vĩnh tân 2 |  |  |  | DK 15/12
3 | Việt thuận 235-07 |  | 23000 | Tấn | Cám 5B.10 - Điện Vũng áng |  |  |  | DK 15/12
| Nơi nhận: |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- | Đ/c Tổng Giám Đốc- TKV;
- | Đ/c Giám Đốc TTĐH tại Quảng Ninh;
- | Ban Kinh doanh than;
- | Ban Sản xuất than;
- | Phòng xuất than - C.ty V-Coalimex.